## Sprint 2
Sprint | ID_TR | TR | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Persona | Estado | Horas
Sprint 1. Gestión de usuarios y gestión de agentes | TR_001 | Instalaciones previas de software previas para el desarrollo (configuración Workstation Front y Back). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Scrum Team | Scrum Team | Hecho | …..
| TR_002 | Desarrollar interfaz agentes (react js + next js + tailwind CSS). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | En proceso | 1
| TR_003 | Desarrollar interfaz Dashboard (react js + next js + tailwind CSS). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | En proceso | 1
| TR_004 | Desarrollar interfaz historial de métricas (react js + next js + tailwind CSS). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | En proceso | 1
| TR_005 | Desarrollar CRUD agentes (react js + next js + tailwind CSS). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | En proceso | 1
| TR_006 | Implementación de Media Queries (CSS + Tailwind CSS) | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | Pendiente | …
| TR_007 | comunicar Frontend con Backend | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Backend Dev | Brayan | Pendiente | …
| TR_008 | Comunicar interfaces y bases de datos (java spring, node js). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Backend Dev | Brayan | En proceso | 8
| TR_009 | Testing funcionalidades de las interfaces (QA) | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Analista QA | Nicolás | Pendiente | ….
| TR_010 | Configurar base de datos. PostgreSQL (Pgadmin 4) | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Adm BD | Hugo | Hecho | 4
| TR_011 | Cargar datos reales a la BD (script sql). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Adm BD | Hugo | En proceso | 4
| TR_012 | Configurar proyecto Maven (spring framework, github). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Backend Web Dev | Nicolás | En proceso | 6
| TR_013 | Desarrollar capa de persistencia (JPA). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Scrum Master | Julián | Pendiente | …
| TR_014 | Desplegar solución Google cloud host (prueba gratis). | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Scrum Master | Julián | Pendiente | …
| TR_015 | Desarrollar interfaz de usuario | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | Hecho | 4
| TR_016 | Desarrollar interfaz inicio de sesión | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | Hecho | 4
| TR_017 | Desarrollar interfaz de registro | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | Hecho | 4
| TR_018 | Desarrollar interfaz de configuración del perfil de usuario | 2022-08-05 | 2022-08-19 | Frontend Dev | Kevin | Hecho | 4